## Slide 1
Директор МОУ: Шерловогорская СОШ № 47
Фалилеева Елена Владимировна
Notes: Титульный слайд

## Slide 2: Проект
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО -ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9, 11 КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ГИА»
Notes: Титульный слайд

## Slide 3: Организационно-распорядительные документы
Notes: Титульный слайд

## Slide 4: Команда проекта
№ | ФИО | Должность и основное место работы
1. | Фалилеева Елена Владимировна | Директор МОУ: Шерловогорская СОШ № 47
2. | Стукова Наталья Геннадьевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
3. | Тимофеева Анна Николаевна | Заместитель директора по научно-методической работе
4. | Кузнецова Инна Юрьевна | Педагог –психолог
5. | Подгорбунская Ирина Викторовна | Классный руководитель 9 а класса
6. | Цыренжапова Бадма-Ханда Александровна | Классный руководитель 9 б класса
7. | Савостьянова Лариса Вячеславовна | Классный руководитель 11 а класса

## Slide 5: Команда проекта

## Slide 6: Команда проекта

## Slide 7: Карта проекта

## Slide 8: Карта текущего состояния процесса «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 9, 11 классов в процессе подготовки к ГИА»
Знакомство с нормативно-правовой базой. План классно-обобщающего контроля
Анализ результатов ГИА, организация подготовки и диагностических работ
Выбор экзамена по меньшему количеству баллов, по желанию родителей
Классные часы, контроль посещаемости
Администрация
Учителя-предметники
Ученики
Классный руководитель
Проблемы:
Формальный анализ работ, завышение оценок
Нет осознанности при выборе предмета
Не учитываются индивидуальные, психологические особенности
Отсутствие должного контроля со стороны родителей

## Slide 9: ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
Нет осознанности при выборе предмета учениками
Отсутствие должного контроля и интереса со стороны родителей
Формальный анализ, завышение оценок учителем
Не учитываются индивидуальные, психологические особенности

## Slide 10: РАБОТА С ПРОБЛЕМАМИ
№ п/п | Проблема
1 | Формальный анализ
2 | Сообщение родителям/ученика без получения обратной связи
3 | Отсутствие контроля со стороны учителя
4 | Родители не проявляют интерес к успеваемости ребенка
5 | Диагностика и анализ работ проводится по шаблону
6 | Нет осознанности в выборе предмета, как итог нет упора к подготовки
7 | Необъективная оценка педагога (завышенная)
8 | Не учитываются индивидуальные, психологические/возрастные особенности
9 | Изменения стандартов, требований
10 | Отсутствие родителей на собрании
11 | Отсутствие контроля со стороны родителей

## Slide 11: Карта целевого состояния процесса
 | Аналитический Вводный | Деятельностный (учебный) | Организационный (внеурочный) | 
Администрация | Знакомство учителя, учащихся и родителей с нормативно-правовой базой. Продолжаем проведение мероприятий в рамках реализации «Дорожной карты» по подготовки к ГИА. | Сбор сведений по выбору предмета, личные данные на основании проведенной беседы по методике «Разговоры на равных» Разработка предложений, направленных на усовершенствование системы | Родительское собрание Консультации родителей при необходимости. Тематическое родительское собрание по итогам репетиционных работ | Анализ успеваемости, Издание приказа о допуске к ГИА. Документальное сопровождение экзаменов. Утверждение и контроль использования различных форм диагностики знаний учащихся.
Учитель-предметник | Анализ предыдущих результатов ГИА, анализ репетиционных экзаменов. Выявление группы риска Составление индивидуального плана подготовки для учащихся из группы риска | Организация вводного, текущего и итогового повторения, формирование навыка оформления экзаменационных работ. Формат репетиционных работ приблизить к формату проведения ОГЭ Снижение нагрузки, не относящейся к педагогической деятельности. Обучение педагогов психологическому сопровождению учащихся | Дополнительные занятия, консультации Организация самостоятельной работы учащихся | Диагностика и анализ ЗУМ по материалам ГИА
Классный руководитель | Классные часы с привлечением учителей-предметников с разбором имеющихся проблем, рекомендациями Классные часы по профориентации. Приглашение представителей средне-специальных учебных заведений | Контроль посещаемости и успеваемости, информирование родителей. Проведение регулярных заседаний Совета профилактики для родителей детей группы риска | Делегирование ответственности за посещение собраний на классные родительские комитеты индивидуальные собеседования с детьми и родителями по вопросам ГИА | Составление и утверждение списка предметов по выбору

## Slide 12
Педагог -психолог | Психолого-педагогические диагностики: «Выбор предметов ГИА», «Уровень тревожности», Анкета «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ» (модификация методики М.Ю.Чибисовой) | Участие в заседаниях Совета профилактики | Участие в родительских собраниях и индивидуальных собеседованиях с родителями и обучающимися. Проведение анкетирования с родителями и детьми | Анализ анкет и диагностики
Ученик | Выполнение входной диагностики. Профориентационное тестирование. Проведение беседы с учителем («Разговоры на равных») | Выполнение текущих работ, домашних заданий. Выполнение заданий в рамках реализации мероприятий по подготовке к ГИА | Самообразование, оформление доски визуализации достижений Выбор предметов для сдачи ОГЭ, ЕГЭ | Промежуточная аттестация
Карта целевого состояния процесса

## Slide 13: ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ
№ | Наименование | Участники | Сроки исполнения
1 | Проведение репетиционных диагностических работ по материалам ОГЭ, ЕГЭ и их анализ | Обучающиеся 9,11 кл. Учителя- предметники. ЗДУВР | Февраль
2 | Выявление проблем по результатам анализа. Выявление детей «группы риска» | Учителя-предметники, ЗДУВР | Март
3 | Проведение тематических родительских собраний с привлечений учителей-предметников, педагога- психолога, социального педагога | Обучающиеся 9,11 кл. Классные руководители. Учителя- предметники. ЗДУВР, педагог-психолог, соц. педагог | Февраль-апрель
4 | Проведение классных часов с приглашением педагогов- психологов | Классные руководители | Март-апрель

## Slide 14
5 | Обучающий семинар для педагогов по применению методики «Разговоры на равных» | Педагог-психолог, классные руководители, учителя-предметники | Март
6 | Реализация мероприятий дорожной карты по подготовке к ГИА | Обучающиеся 9,11 кл. Учителя-предметники, ЗДУВР | Февраль-май
7 | Работа с обучающимися «группы риска». Проведение психологических диагностик и анкетирование. Анализ результатов диагностик | Педагог- психолог | Февраль-апрель
8 | Еженедельные совещания команды проекта. Анализ деятельности проведенных мероприятий, поиск путей улучшения. | Администрация | Май
9 | Заседания Совета профилактики | Соц. педагог, администрация, родители обучающихся «Группы риска» | Сентябрь - май

## Slide 15: Карта целевого состояния процесса «Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 9, 11 классов в процессе подготовки к ГИА»
Знакомство с нормативно-правовой базой. План классно-обобщающего контроля
Анализ результатов ГИА, организация подготовки и диагностических работ. Составление индивидуального плана подготовки
Профориентационное тестирование, входная диагностика, «Разговоры на равных»
Классные часы и родительские собрания с привлечением учителей-предметников, контроль посещаемости
Психолого-педагогические диагностики
Администрация
Учителя-предметники
Ученики
Классный руководитель
Педагог-психолог

## Slide 16: ЗАКРЕПЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКРЫТИЕ ПРОЕКТА
Критерии эффективности реализации проекта | Результаты образовательной деятельности: повышение качества обученности Количество медалистов Количество призеров и победителей олимпиад, учащихся, выполняющих задания на творческом уровне, участвующих в районных, региональных и федеральных олимпиадах, конференциях, конкурсах и проектах Поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные отделения Число выпускников школы, демонстрирующих сформированность социальной компетентности (социальная зрелость и успешность выпускников школы) Количество педагогов, повысивших квалификацию Качество и эффективность уроков и мероприятий, проводимых в школе
Ожидаемые результаты реализации проекта | Повышение уровня методической, интеллектуальной, аналитической культуры всех участников учебно-воспитательного процесса Повышение результативности учебной работы учащихся образовательной организации. Создание системы методического и информационного сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов Достижение качества образования обучающихся образовательной организации, удовлетворяющее социальным запросам Успешная сдача единого государственного экзамена и основного государственного экзамена каждым выпускником школы Соответствие результатов единого государственного экзамена и основного государственного экзамена потенциальным возможностям выпускников Снижение уровня тревожности у всех субъектов ГИА

## Slide 17: Производственный анализ № 2. Критерии и показатели эффективности проекта
Критерии | Вклад в достижение цели
Уровень обученности | 100%
Качество знаний обучения | 47%
Результаты ОГЭ и ЕГЭ | На уровне показателей района
Количество выпускников, продолживших образование | 95%
Динамика достижений в учебной деятельности разных групп обучающихся с учетом индивидуальных возможностей | Положительная
Применяемые технологии, уровень профессиональной компетентности, повышение квалификации учителей, основанные на индивидуальных планах профессионального развития | Повышение качества преподавания
Повышение мотивации родителей к результатам обучения детей | Повышение количества родителей, участвующих в жизни школы
Степень удовлетворенности образовательными услугами | Увеличение количественного состава обучающихся в школе

## Slide 18: Контактные данные:
Руководитель проекта:
Фалилеева Елена Владимировна
тел.: 8914 4407785
e-mail: falileeva-elena@mail.ru
Адрес:
Забайкальский край Борзинский район
пгт. Шерловая Гора
Ул. Ленина 14